2021年度青阳县县山旅游联动发展工作计划

为进一步做好青阳县县山旅游联动发展工作，加快全域旅游建设步伐，根据九华山青阳县旅游联动发展工作领导小组办公室有关工作要求，制定本年度工作计划。

一、总体要求

在县山旅游联动工作双月联席会商会议的基本框架下，青阳县推进县山旅游联动发展工作领导小组各成员以规划联动、营销联动、产业联动、服务联动、治理联动“五个联动”为基础，认真完成年度工作计划中的各项内容,加快推动县山旅游一体化发展，不断提升区域发展整体水平和质量，为游客营造文明、安全、有序的全域旅游环境。

二、工作内容

（一）规划联动

配合九华山完成《九华山风景区名胜区总体规划（2020-2035）》修编工作，并根据该规划精神和要求完成九子岩、莲峰云海等景区详细规划编制工作。结合《青阳县战略规划及九华山高铁站片区城市设计》，完成《九华山高铁站旅游集散中心规划》《五九线城市设计暨控制性详细规划》编制。完成“十四五文化和旅游发展规划”编制工作。

（二）营销联动

联合九华山在长三角重要客源地市场开展2次文旅宣传推介活动。制定实施年度旅游营销奖励办法，重点突出县山旅游联动奖励。开展全域旅游氛围营造和宣传工作，扩大县山旅游“四个一”宣传品展示覆盖面。在安徽省高速公路服务区投放县山旅游联动宣传广告，进一步扩大“神奇九华，灵秀青阳”品牌影响力。充分发挥“大九华旅游营销联盟”作用，协调景区、酒店、民宿等旅游产品实施营销和政策一体化，探索实施“大九华”旅游一卡通或景区联票。

（三）产业联动

与九华山联合全面推进全域旅游示范区创建工作，确保创成国家全域旅游示范区。推进东九华旅游度假区建设，创成省级旅游度假区。加大县山旅游联动项目库项目招商，推进2个亿元以上文旅康养项目落地，打造五九沿线、东九华、陵阳等文旅康养产业集群。促进朱备禅修小镇、九华运动休闲小镇、九华黄精小镇等特色小镇健康发展，推进陵阳文创小镇创建省级特色小镇工作。联合九华山丰富旅游业态，新增全国乡村旅游重点村1个、四星级旅游饭店1家，省级研学基地1个以上，省级“四个十佳”夜间文旅品牌1个。加快青阳腔、九华民歌、生漆夹纻技艺、青阳农民画等非遗传承技艺旅游化开发，培养一批非遗传承人。丰富旅游文创产品内涵，支持、参加市级以上旅游商品大赛，确保省级旅游商品大赛获奖商品2个以上，力争国家级旅游商品大赛获奖1个以上。实施民宿产业提质增效行动，引进1家民宿产业龙头企业，培育1个高端民宿集聚区。

（四）服务联动

加快推进池黄高铁、S221（原S358）青阳至红石道路建设。推进G318青阳至五溪、S228五溪至柯村生态大道建设及旅游化提升改造。在重要景区、交通节点、游客集散点、服务中心统一设置全域旅游导览图，规范设置旅游交通标识牌。推进环九华山二级、三级游客服务中心（点）建设。提升全域旅游步道功能，完成天华峰至翠峰连接线步道建设工程招标工作并启动建设。进一步做好“一部手机游青阳”平台建设、运营和推广，实现3A级以上旅游景区视频监控信号接入市级智慧旅游平台。全力推进预约与购票一体化建设，实现4A级以上景区分时预约全覆盖。每季度遴选3家企业配合市文旅局做好文旅产业“1+6”质量提升行动。创成省级旅游服务质量标杆单位1家以上。指导第三批国家农村综合改革标准化试点青阳美丽乡村建设标准化项目完成预定进度。联合九华山举办县山旅游人才培训班，开展岗位技能大赛，重点培养一批名导游、名服务员、名厨师、名手工艺人。

（五）治理联动

每季度与九华山联合开展1次旅游市场综合执法检查。全年联合开展不少于1次旅游安全演练。建立县山旅游志愿服务队伍，全年联合开展不少于1次志愿公益行动，打响联动公益服务品牌。与九华山联合开展常态化佛教商业化治理工作。畅通旅游、公安、交通运输、行政执法、市场监管等执法联动机制，集中整治旅游运输市场突出问题，打击本地车辆非法营运行为。探索建立环九华山区域诚信文明经营管理互动平台，共享市场主体诚信经营信息，实现信用信息互联互通。

附件：2021年度青阳县县山旅游联动发展工作计划安排表