附件1

项目绩效自评报告

一、基本情况

# （一）项目概况。2022年食品安全监管经费项目，实施单位为青阳县市场监督管理局，合计资金数为16万元，全年项目任务食品抽检批次340批次批次、食品生产企业监督检查63家、食品小作坊监督检查39家、食品安全监管人员培训120人次、6个基层所食品安全监管装备能力提升、对10家食品小作坊能力建设培训。

# （二）项目绩效目标。加强食品安全监督抽检监测工作，完成各项抽检监测任务。加强食品抽检监测数据分析利用和食品风险监控，保障人民群众食品安全。加强食品安全生产经营企业监管，进一步强化食品安全企业主体责任。加强食品安全培训，提升食品安全监管队伍专业水平和综合素质。加强食品安全监管装备能力建设，提升基层所装备水平和食品检测机构技术支撑能力。加强食品安全社会宣传评议调查，推进构建政府、企业、社会共同参与的食品安全社会共治体系

抽检食品366批次，监督检查65家食品生产企业、42家食品小作坊，培训了132人次食品安全监管人员，对15家食品小作坊能力建设进行培训，10个基层所食品安全监管装备能力得到提升，食品安全监管人员加强食品安全监管，提升食品药品检测能力，严厉打击食品违法犯罪，降低食品安全风险，促使公众满意度显著提升，食品安全治理水平稳步提高。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评目的、对象和范围。

2022年食品安全监管经费项目自评是为了项目资金执行情况、项目投入之后的是否达到预期目标及项目实施后带来的社会效益、满意度等。此次绩效自评的对象为2022年食品安全监管经费项目16万元，评价范围为青阳县市场监督管理局2022年食品安全监管经费项目。

# 绩效自评原则、评价方法、评价标准等。

# 自评原则：1、履行部门主体责任。加强对单位绩效自评的组织管理，对绩效自评结果的真实性、及时性负责。 2、确保评价真实客观。对照年初设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际完成值。实事求是，确保数据准确、分值合理、结果客观。

# 评价方法：项目绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分。一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。各部门根据各项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的权重。

# 评价标准：根据项目绩效自评各项分值及总分值、项目目标完成情况。

- 绩效自评工作过程。

- 准备阶段：成立项目评价工作小组，制定项目工作计划及指标体系设计与评价方案；组织相关人员参加本次绩效评价的培训。                                                                   2、评价工作执行阶段：按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据。

3、自评表及报告撰写阶段：根据前期数据，撰写项目评价报告，填写项目绩效自评表；

三、绩效自评综合情况及评价结论

综合以上各项指标，我局财务管理健全规范，资金使用规范；严厉打击食品违法犯罪，降低食品安全风险，促使公众满意度显著提升，食品安全治理水平稳步提高。2022年食品安全监管经费项目绩效自我评价得到100分，自评结果是优秀。我们将在以后的工作中提高经费的使用效率，加强日常监管，杜绝食品安全中潜在安全隐患，保障群众食品安全。

四、绩效自评分析

# （一）项目过程情况分析

1、项目资金管理情况

安排下达青阳县市场监督管理局2022年食品安全监管经费项目共计16万元。该资金为财政全额拨款项目，青阳县市场监督管理局严格按照相关财务管理规定使用资金，按照程序和规定，用于食品抽检、监管、出差以及人员培训等。合计得分为10分。

- 项目组织实施情况。

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，青阳县市场监督管理局成立了绩效评价工作小组，按照项目单位自评方式，对2022年食品安全监管经费项目开展了绩效评价工作。

（1）认真开展前期工作

根据绩效自评要求，向主要负责人报告有关情况。按照主要领导的指示意见，组建了绩效评价工作小组，迅速开展前期各项准备工作。

（2）有序开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，组织相关科室召开了专题培训会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读。根据实施方案要求，组织力量进行了逐一梳理，并进行了数据分析，形成了绩效评价报告，自评分数为100分。

- 项目产出情况分析（主要包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）。

1、产出数量指标得分情况

202年度资金项目均统筹用于食品安全监管。食品抽检批次366批次；监督检查65家食品生产企业、42家食品小作坊；培训了132人次食品安全监管人员；对15家食品小作坊能力建设进行培训；10个基层所食品安全监管装备能力得到提升，合计得分为24分。

- 2、产出质量指标得分情况

食品抽检总体合格率为97.54%，食品生产企业日常监督检查覆盖率为100%，逐步提升食品安全监管队伍能力水平，逐步提高食品安全科普知识群众知晓程度，合计得分16分。

3、产出时效指标得分情况

食品抽检及监管任务完成时限均在2022年12月，书面总结报送时间也在2022年12月，得分为5分。

4、产出成本指标得分情况

2022年食品安全监管经费全年实际执行值为16万元，得分为5分。

- 项目效益情况分析

- 食品安全监管水平逐步提高，公众食品安全科普知识素养不断提高，基层所食品安全监管装备能力持续提升，食品安全环境逐步优化，公众对食品安全监管满意度大于85%，合计得分40分。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经验及做法：

1、规范资金拨付流程

在拨付依据上按照先有预算目标再有用款计划；在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、主管会计、财务负责人依次审核，从严把关。

2、将局机关执法车辆下划到基层所，给各所配备执法平板、执法记录仪等设备，增加执法力量。

存在的问题：

1、资金使用制度不完善

我单位虽然制定了一系列制度，对制度的执行力不够，导致有章不循。

2、执法人员及执法力量不足。

- 下一步改进建议

1、建章立制，强化专项资金的监督。要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。

2、给基层所配备执法车辆及执法电脑等装备，以招录及聘用人员形式增加执法人员，提高执法力量。

- 其他需要说明的问题

# 无