## Sheet1
青阳县工程建设项目分类型事项清单（老旧小区改造工程项目）
序号 | 《共享3.0标准》 标准事项名称 | 基本编码 | 对应政务服务事项 | 责任部门 | 适用范围 | 咨询电话 | 项目类型 | 申报条件和要求
老旧小区改造工程项目
立项用地规划许可阶段（阶段内所有事项可并联申请）
1 | 政府投资项目建议书审批 | 0030000 | —— | 县发改委 | 根据《池州市人民政府关于印发池州市市级政府投资管理办法的通知》（池政秘〔2023〕81号）要求，列入市本级政府投资项目计划，或对年中有上级资金安排以及应急救灾等客观原因需尽快实施的市政府常务会议同意增补项目。 | 0566-5181092 | √ | 1.在安徽省投资项目在线审批监管平台（http://tzxm.ahzwfw.gov.cn/）办理，同步获取项目代码。 2.总投资在3000万元以下的政府投资项目（含改扩建项目）可以合并编报、审批项目建议书、可行性研究报告，其中总投资在1000万元以下项目（含改扩建项目）且建设内容单一、技术方案简单的，可以合并编报、审批项目建议书、可行性研究报告和初步设计。
2 | 建设工程规划许可证核发（新办） | 0070001 | 建设工程规划许可证核发 | 县自规局 | 进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的项目。 | 0566-5181050 | √
3 | 供气报装 | 6030000 | —— | 供气部门 | 有新增供电、供水、供气、排水、广播电视、通信需求的建设项目。调整审批时序，将供电报装提前到开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。 |  | √
4 | 供水报装 | 6010000 | —— | 供水部门 | 有新增供电、供水、供气、排水、广播电视、通信需求的建设项目。调整审批时序，将供电报装提前到开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。 |  | √
5 | 排水报装 | 6020000 | —— | 排水部门 | 有新增供电、供水、供气、排水、广播电视、通信需求的建设项目。调整审批时序，将供电报装提前到开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。 |  | √
6 | 供电报装（低压） | 6050001 | —— | 供电部门 | 有新增供电、供水、供气、排水、广播电视、通信需求的建设项目。调整审批时序，将供电报装提前到开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。 |  | √
7 | 供电报装（高压） | 6050002 | —— | 供电部门 | 有新增供电、供水、供气、排水、广播电视、通信需求的建设项目。调整审批时序，将供电报装提前到开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。 |  | √
8 | 广播电视报装 | 6060000 | —— | 广播电视部门 | 有新增供电、供水、供气、排水、广播电视、通信需求的建设项目。调整审批时序，将供电报装提前到开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。 |  | √
9 | 通信报装 | 6070000 | —— | 通信部门 | 有新增供电、供水、供气、排水、广播电视、通信需求的建设项目。调整审批时序，将供电报装提前到开工前办理，在工程施工阶段完成相关设施建设，竣工验收后直接办理接入事宜。 |  | √
施工许可阶段（阶段内所有事项可并联申请）
10 | 施工图设计文件审查 | 0090000 | —— | 县住建局 | 房屋建筑和市政基础设施工程。 | 0566-5181039 | √ | 1.在施工许可证办理前办结。
11 | 建设工程消防设计审查 | 0100000 | 建设工程消防设计审查 | 县住建局 | 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号）第十四条规定的特殊建设工程。 | 0566-5181039 | √ | 1.在施工许可证办理前办结。
12 | 建筑工程施工许可（新办） | 0120001 | 建筑工程施工许可证核发 | 县住建局 | 本县行政区域内从事投资额在30万元以上或者建筑面积在300平方米以上的房屋建筑工程和城镇市政工程的施工许可管理活动。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。具体见《关于印发〈安徽省建筑工程施工许可管理实施细则〉的通知》（建市〔2020〕59号）第二条。 | 0566-5181039 | √ | 合并办理
13 | 建设工程质量监督手续办理 | 0110000 |  |  |  |  | √
14 | 建设工程安全监督手续办理 | 9010000 |  |  |  |  | √
15 | 市政设施建设类审批 | 0580000 | 市政设施园林绿化综合类审批 | 县住建局 | 1.因工程建设需要挖掘城市道路的，应当持城市规划部门批准签发的文件和有关设计文件，到市政工程行政主管部门和公安交通管理部门办理审批手续，方可按照规定挖掘； 2.依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施的，应当经市政工程行政主管部门批准，方可建设； 3.在城市桥梁上架设各种市政管线、电力线、电信线等，应当先经设计单位提出技术安全意见，报城市人民政府市政工程设施行政主管部门批准后，方可实施； | 0566-5181039 | √ | 1.特定项目办理事项。
16 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 0610000 |  | 县住建局 | 因建设或者其他特殊需要临时占用城市绿化用地，须经城市人民政府城市绿化行政主管部门同意，并按照有关规定办理临时用地手续。 | 0566-5181039 | √ | 1.特定项目办理事项。
|  |  |  | 县住建局 | 砍伐城市树木，必须经城市人民政府城市绿化行政主管部门批准，并按照国家有关规定补植树木或者采取其他补救措施。因特殊需要迁移古树名木，必须经城市人民政府城市绿化行政主管部门审查同意，并报同级或者上级人民政府批准； | 0566-5181039 | √ | 1.特定项目办理事项。
17 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 9030000 |  | 县住建局 | 任何单位和个人都不得擅自改变城市绿化规划用地性质或者破坏绿化规划用地的地形、地貌、水体和植被。因建设或者其他特殊情况，需要临时占用城市绿线内用地的，必须依法办理相关审批手续。 | 0566-5181039 | √ | 1.特定项目办理事项。
18 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移城市供水设施审核 | 0590000 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 县住建局 | 因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施的，建设单位应当报经县级以上人民政府城市规划行政主管部门和城市供水行政主管部门批准，并采取相应的补救措施。 | 0566-5181039 | √ | 1.特定项目办理事项。
19 | 因工程建设需要拆除、改动排水与污水处理设施审核 | 0600000 | 因工程建设需要拆除、改动排水与污水处理设施审核 | 县住建局 | 因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，建设单位应当制定拆除、改动方案，报城镇排水主管部门审核，并承担重建、改建和采取临时措施的费用。 | 0566-5181039 | √ | 1.特定项目办理事项。
20 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 9080000 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 县城管局 | 因建设等特殊需要，在街道两侧和公共场地临时堆放物料，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的，必须征得城市人民政府市容环境卫生行政主管部门同意后，按照有关规定办理审批手续。 | 0566-5181015 | √ | 1.特定项目办理事项。
21 | 占破路审核 | 9990000 | 占破路审核 | 县公安局 | 因工程建设需要占用、挖掘道路，或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施，应当事先征得道路主管部门的同意；影响交通安全的，还应当征得公安机关交通管理部门的同意。 | 0566-5181110 | √ | 1.特定项目办理事项。
22 | 城市建筑垃圾处置核准 | 9110000 | 城市建筑垃圾处置核准 | 县城管局 | 处置建筑垃圾的单位，应当向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，获得城市建筑垃圾处置核准后，方可处置。建筑垃圾，是指建设单位、施工单位新建、改建、扩建和拆除各类建筑物、构筑物、管网等以及居民装饰装修房屋过程中所产生的弃土、弃料及其它废弃物。 | 0566-5181015 | √ | 城市建筑垃圾处置费，由建设单位或个人在开工前按照建设工程规划许可证面积进行预缴或承诺期限内缴纳，在竣工后按照规划核实面积实行“多退少补”制度，收费标准见第十一条“收费依据及标准”。
23 | 城镇污水排入排水管网许可（施工作业） | 9050000 | 城镇污水排入排水管网许可 | 县住建局 | 各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。 | 0566-5181039 | √ | 1.施工作业需排水的，建设单位应当已修建预处理设施，且排放污水的水质符合国家或者地方的污水排入城镇下水道水质标准等有关标准。 2.在开工前办结。
竣工验收阶段（阶段内所有事项可并联申请）
24 | 建设工程规划条件核实验收 | 0130000 | 建设工程规划核实 | 县自规局 | 县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。 | 0566-5181050 | √
25 | 建设工程城建档案验收 | 0170000 | —— | 县自规局 | 新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程建设项目，建设单位完成工程档案验收并向城建档案管理机构移交一套符合要求的建设工程档案后，可通过工程建设项目审批系统提交建设工程档案验收申请。对部分在验收时无法提交的工程文件资料，实行告知承诺，建设单位签订《建设工程档案验收承诺书》，建设项目竣工验收后三个月内整改移交。 | 0566-5181050 | √
26 | 建设工程消防验收 | 0140000 | 建设工程消防验收 | 县住建局 | 属于《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号）第十四条规定的特殊建设工程的，需要申报建设工程消防验收事项。除特殊建设工程以外的，申报建设工程消防验收备案事项。 | 0566-5181039 | √
27 | 建设工程消防验收备案 | 0150000 | 建设工程消防验收备案 | 县住建局 | 属于《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号）第十四条规定的特殊建设工程的，需要申报建设工程消防验收事项。除特殊建设工程以外的，申报建设工程消防验收备案事项。 | 0566-5181039 | √
28 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 0180000 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 县住建局 | 建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。 | 0566-5181039 | √
29 | 城镇污水排入排水管网许可 | 9050000 | 城镇污水排入排水管网许可 | 县住建局 | 从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户（以下称排水户）向城镇排水设施排放污水的，应当向城镇排水主管部门申请领取污水排入排水管网许可证。城镇排水主管部门应当按照国家有关标准，重点对影响城镇排水与污水处理设施安全运行的事项进行审查。 | 0566-5181039 | √
30 | 建设工程配套设施综合验收 | 9990000 | —— | 县住建局 | 新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程建设项目。 | 0566-5181039 | √ | 1.将城市照明工程验收、海绵城市专项验收、绿化设施建设工程项目验收和城镇排水与污水处理设施竣工验收备案等事项合并整合为建设工程配套设施综合验收事项。
31 | 工程建设项目配套环卫设施竣工验收 | 9990000 | 工程建设项目配套环卫设施竣工验收 | 县城管局 | 城市生活垃圾收集、处置设施工程竣工后，建设单位应当依法组织竣工验收，并在竣工验收后三个月内，依法向当地人民政府建设主管部门和环境卫生主管部门报送建设工程项目档案。未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。 | 0566-5181015 | √