ADDIN CNKISM.UserStyle
青阳县美丽乡村建设标准化试点
工作实施方案
为切实提升我县美丽乡村建设水平，巩固建设成果，充分发挥标准及标准化的支撑和引领作用，根据《国家标准化管理委员会关于下达第三批农村综合改革标准化试点项目的通知》（国标委发〔2018〕66号）要求，结合我县实际，制定本实施方案。
一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，积极响应乡村振兴战略；坚持“试点先行、有序推进，规划引领、差异发展，以民为本、体现特色”的建设思路，遵循“政府引导、企业参与、市场运作、村民受益”的建设原则，加快形成推动美丽乡村建设高质量发展的标准体系，使美丽乡村的概念成为可操作、可检验、可修正、可复制的行动。
二、总体目标
通过试点建设，进一步探索美丽乡村建设思路，稳步推进，提升青阳县美丽乡村的影响力和知名度，助力全国美丽乡村建设提档升级，打造美丽乡村“青阳”品牌。
1、以试点村为基础，探索构建具有青阳地方特色的美丽乡村建设标准体系，以该标准体系作为科学指导和技术支撑，进一步提升美丽乡村建设的规范化、标准化水平；
2、围绕农村生活环境改善、休闲农业与旅游服务、传统文化传承与保护等领域，全面总结和提炼工作中可复制、可推广的经验做法，形成，为解决美丽乡村建设中的共性问题提供方法和依据；同时，力争2到3项标准上升为省级地方标准、行业标准或国家标准；
3、通过标准化建设，实现村民满意度达90%以上。
三、重点工作
围绕农村生活基础设施、环境整治、农村公共基础设施、休闲农业与旅游服务、农业资源综合利用等重点领域，开展标准化建设和试点。重点工作如下：
1、研制重要标准。结合当地实际和工作需要，制定一批科学性、适用性强的美丽乡村建设标准，并通过实施验证，争取将效果好、推广价值高的上升为市级、省级地方标准乃至行业标准或国家标准。
2、健全标准体系。围绕试点目标任务，以试点村为主要切入点，立足青阳县美丽乡村建设的总体规划和发展方向，总结和提炼青阳特色，建立健全青阳县美丽乡村建设标准体系。
3、狠抓标准宣贯。在全县范围内，开展美丽乡村标准宣传培训工作，形成全社会关心、支持和监督美丽乡村标准化试点建设的良好工作氛围，并通过有效的考核监督机制，促进重要标准落地实施和试点工作的持续改进，全面提升美丽乡村建设水平。
4、做好工作评估。适时开展阶段性自评，并在项目验收前，邀请第三方测评机构对试点工作进行村民满意度调查，并出具满意度调查报告。
5. 抓好持续改进。按照PDCA法则，持续改进试点建设工作，形成可推广的美丽乡村建设“青阳样本”。

四、技术路线

试点项目实施技术路线见图1所示。


[image: image1]
图1  试点技术路线
五、实施步骤

（一）项目启动（2019年6月-2019年8月）。成立青阳县美丽乡村建设标准化试点工作领导小组，制定实施方案，召开美丽乡村建设标准化试点工作动员会，明确各部门工作职责，提高重视程度。
（二）搭建体系框架（2019年9月-2019年12月）。开展广泛深入的调研，并进行标准化需求分析，结合试点任务和目标，初步构建美丽乡村建设标准体系框架。
（三）重要标准研制（2020年1月-2020年5月）。依据标准体系明细表，收集和采购相关国家标准、行业标准和地方标准，针对农村生活基础设施、环境整治、农村公共基础设施、休闲农业与旅游服务、农业资源综合利用等重点领域无现行标准可执行的情况，研制一批具有自身特色、满足实际需求的试点标准。 

（四）完善标准体系。通过研讨、征求意见等程序，进一步完善标准体系(包括体系编制说明、标准明细表、标准文本）。
（五）标准体系实施（2020年7月-2020年8月）。通过召开标准宣贯会、现场宣传等方式，保证标准体系得到全面有效实施，并对实施情况进行监督跟踪，收集相关意见，制定改进措施，不断完善标准体系内容。
（六）自评及验收（2020年9月-2020年11月）。邀请第三方机构开展满意度调查并出具调查报告；根据试点建设要求，对照目标考核表，对试点工作开展情况进行自查自评，针对问题和不足进行相应整改和完善；准备和整理验收材料，按照项目考核程序，申请验收。
五、组织分工
成立青阳县美丽乡村建设标准化试点工作领导小组，全面负责全县美丽乡村建设标准化试点工作的统筹、协调和推进，领导小组办公室设在县市场监督管理局，领导小组成员构成和职责如下：
县市场监督管理局：负责各成员单位的组织协调工作；制定工作计划和试点工作实施方案，协助做好标准化人员培训和宣传，加强对标准编制的技术指导；参与检查、指导及有关评价检查活动；负责项目验收的组织工作。
县农业农村水利局：负责美丽乡村规划、建设，高标准农田整治，涉农产业、农业资源综合利用等相关资料的收集、整理，同时配合编制整理县美丽乡村建设标准化试点相关政策，配合项目的实施和验收。
县住房和城乡建设局：负责试点村基础设施建设（包括道路交通、绿化亮化等）、房屋风貌、危房处置等相关政策文件和标准的收集、制订和实施工作，配合项目的实施和验收。
县城市管理行政执法局：负责试点村卫生环境、垃圾处理等相关政策文件和标准的收集、制订和实施工作，配合项目的实施和验收。
县环保局：负责试点村生活环境、生态环境等相关政策文件和标准的收集、制订和实施工作，配合项目的实施和验收。
县文化和旅游局：负责试点村文化、广播电视、乡村旅游等相关政策文件和标准的收集、制订和实施工作，配合项目的实施和验收。
县教育体育局：负责试点村公共教育（包括义务教育、学前教育）、体育等相关政策文件和标准的收集、制订和实施工作，配合项目的实施和验收。
县应急管理局：负责试点村抗灾救灾、便民服务等相关政策文件和标准的收集、制订和实施工作，配合项目的实施和验收。
县发改委：负责试点村电力等相关政策文件和标准的收集、制订和实施工作，配合项目的实施和验收。
县卫生健康委员会：负责试点村医疗卫生、老龄工作等相关政策文件和标准的收集、制订和实施工作，配合项目的实施和验收。
县财政局：负责审查试点相关建设项目经费使用情况；配合项目的实施和验收。
试点村：负责收集和提供美丽乡村建设、乡风文明、文化活动等资料的收集、整理工作；负责组织相关标准的宣贯和实施、村民满意度调查、验收现场准备，配合项目的实施和验收。
其他相关部门：根据工作需要，配合试点项目的实施工作。
六、保障措施

（一）加强组织领导，强化责任落实。成立青阳县美丽乡村建设标准化试点工作领导小组，组织协调相关部门共同推进美丽乡村建设标准化试点工作实施。领导小组下设办公室，具体负责试点工作的组织协调、日常管理等工作。各相关部门及试点村应积极配合，明确分管领导，确定专职工作人员，具体负责试点建设工作。
（二）完善配套政策，强化资金管理。各有部门要主动将美丽乡村建设标准化试点建设融入到相关农村综合改革工作中，出台相关配套政策，引导和鼓励财政资金、社会资金投入试点工作。强化约束机制，实行试点工作资金专款专用或按国库支付有关规定进行管理，切实防止改变资金性质及用途，或截留挪用项目资金。县财政等部门要加强监督检查和绩效考评，严肃问责制度，对资金使用管理中存在的违规违纪行为，依照相关法律法规进行严肃处理。
（三）营造良好氛围，建立长效机制。充分发挥广播、电视、期刊、网络等主流媒体的作用，搭建宣传平台，创新形式和载体，广泛宣传美丽乡村建设标准化试点的重大意义、政策措施以及各地好的经验和做法，通过宣传引导、示范带动，提高相关人员的标准化意识，为标准的应用实施和持续改进提供基础和条件，建立标准化长效管护机制。
（四）加强监督考核，提升质量管理。领导小组办公室将对美丽乡村建设标准化试点工作不定期督查，形成检查通报，并根据查实问题的严重程度，采取口头告知、书面通知等方式进行督查结果反馈；对试点工作中存在严重违规行为的人员或部门，采取公开通报批评，并限期整改；增强考核评价的科学性和有效性，通过结果导向，不断提升试点工作的质量管理水平。
附件：青阳县美丽乡村建设标准化试点工作领导小组成员名单
附件
青阳县美丽乡村建设标准化试点
工作领导小组成员名单
组  长：汤新异    副县长
副组长：张忠发    县市场监督管理局局长
汪来发    县农业农村水利局局长
胡  程    县政府办公室主任
成  员：殷宏炜    县住房和城乡建设局副局长
吴八斤    县城市管理行政执法局副局长
何刚要    县环保局副局长
罗桂珍    县文化和旅游局副局长
曹清生    县教育体育局党委副书记
王启红    县应急管理局副局长
姚秀亭    县发改委副主任
汪  伟    县卫生健康委员会党组成员
刘来胜    县财政局副局长
程  强    县市场监督管理局副局长
夏元智    县农业农村水利局副局长
苏  毅    丁桥镇副镇长
戴克恩    乔木乡副乡长
曾天富    丁桥镇茗山村支部书记（试点村）
刘党恩    乔木乡凌塘村支部书记（试点村）
领导小组办公室设在县市场监督管理局，程强同志兼任办公室主任，夏元智兼任办公室副主任。办公室负责牵头制定《青阳县美丽乡村建设标准化试点工作实施方案》；会同各部门开展对标准体系的研究构建、重要标准的研制及宣贯实施；积极为试点建设提供服务，并负责日常协调、督促。
制定重要标准








收集现行标准








美丽乡村建设标准体系构建





试点自评及改进





试点验收





标准体系构建





标准化现状分析





标准体系实施








自评及验收





美丽乡村建设标准体系实施





标准实施








标准宣贯








资料分析








调查研究








会议研讨








美丽乡村标准化需求分析








PAGE  
2

